ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

| ลำดับ ความสำคัญ | โครงการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | สพป. | สพฐ. | หน่วยงานอื่น |  |
| ๑ | ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา | 9๐,๐๐๐ | - | - | กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนา การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 | - | 20,000 | - | กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา |
|  | รวมงบประมาณ | 9๐,๐๐๐ | 20,000 | - |  |

โครงการ			ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา

แผนงาน			พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ สพป.		ข้อที่ (3) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ			นางนิตยา  จารุมาศ, นางแก้ว  ฉัตรจอหอ, นางขวัญจิตต์  อังกระโทก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		ตุลาคม  ๒๕๖1  ถึง  กันยายน ๒๕๖2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑.  หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏข้อมูลจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังมีเด็กและเยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จำนวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังคม จากเพื่อน และจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง ดังนั้น การส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้นักเรียนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๒.๒ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เป็นที่ประจักษ์

๓.เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ

๓.๑.๑ สถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จำนวน  ๑๘๕ แห่ง

๓.๑.๒ นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ จำนวน  ๑๘๕  แห่ง

๓.๒ เชิงคุณภาพ

๓.๒.๑  สถานศึกษา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ        การคุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒.๒ สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นำกระบวนการดำเนินงาน ๕ ขั้นตอน ลงสู่การปฏิบัติงานผ่าน Application ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓.๒.๓ สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา -ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน -การคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา -ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน -การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | ธ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ | นางนิตยา จารุมาศ นางแก้ว ฉัตรจอหอ นางขวัญจิตต์ อังกระโทก |
| ๒ | ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ เป็นที่เชิงประจักษ์ เพื่อเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ สพฐ. | พ.ค. – ส.ค. ๖๒ | นางนิตยา จารุมาศ |
| ๓ | ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ๑.จัดประชุมทำแผนออกปฏิบัติงาน ๒.ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังเหตุ รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตรนักเรียน สพป.ยส.๒ ๓.คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ สพฐ. | ม.ค. – มี.ค. ๖๒ | นางแก้ว ฉัตรจอหอ นางขวัญจิตต์ อังกระโทก |
| ๔ | เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.ประชุมทำแผนเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงภายใต้ภารกิจ ฉก.ชน.สพป.ยส.๒ ๓.ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และมีการส่งต่อกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบ | ม.ค. –ก.ย.๖๒ | นางขวัญจิตต์ อังกระโทก |
| ๕ | ๑.คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลฯ เป็นที่เชิงประจักษ์ เพื่อเสนอรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการประกวดและรับรางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ สพฐ. ๒ คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ สพฐ. | ส.ค. – ก.ย. ๖๒ | นางนิตยา จารุมาศ นางแก้ว ฉัตรจอหอ |
| ๖ | จัดประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียน และสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ | ส.ค. – ก.ย. ๖๒ | นางนิตยา จารุมาศ นางแก้ว ฉัตรจอหอ นางขวัญจิตต์ อังกระโทก |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๒

สถานที่  ๑.เครือข่ายอำเภอ ๕ อำเภอ

๒.สถานศึกษาทุกแห่ง

๓.สพป.ยโสธร เขต ๒

๖. งบประมาณ  จำนวน   ๙0,0๐๐.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| ๑ ๒ ๓ | กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา รณรงค์ให้สถานศึกษาดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ ๑.๑ ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ใช้ระบบ CCT ๑.๒ คัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความยากจน พฤติกรรมเสี่ยง ใช้ยาเสพติด และใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ๑.๓ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom-meeting) จัดกิจกรรมเยี่ยมนักเรียน สพป.ยส.๒ ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อขวัญและกำลังใจสถานศึกษา ๔๐แห่ง/๒๕ วัน -ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ปฏิบัติ ๕ คน จำนวน ๒๐ วันๆละ ๑๒๐ บาท การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษา/ครู -ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ คนๆละ ๑๕๐ บาท ๒. คณะกรรมการประเมินเพื่อยืนยันผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ เล่ม ๆ ละ ๒๐๐ บาท | ๒๙,๕๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๖,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๑ ๒ | กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จัดประชุมทำแผนออกปฏิบัติงานและสรุปผล การออกปฏิบัติงาน จำนวน ๙ ครั้ง -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๙ ครั้งของคณะทำงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังเหตุ รอบสถานศึกษา ของกลุ่มอาสาสารวัตรนักเรียน สพป.ยส.๒ -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน แบ่งเป็น ๒ สายๆละ ๖ คน จำนวน ๑๒ คนๆละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๑๐ครั้ง -ค่าพาหนะคณะทำงานจากบ้านพักถึงจุดนัดหมาย จำนวน ๑๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ครั้ง -ค่าถ่ายเอกสาร แบบรายงานออกตรวจ สรุป และประเมินผลกิจกรรม | ๕๐,๐๐๐ |  | ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐ | ๑,๒๐๐ |
|  | กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน จัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นและการออกตรวจเยี่ยม การส่งต่อกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในการออกปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๐ แห่ง -ค่าจัดทำเอกสารแบบรายงานออกตรวจ/สรุป | ๑0,5๐๐ |  | ๑๐,๐๐๐ ๕๐๐ |  |
|  | รวมงบประมาณ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๘๖,๘๐๐ | ๓,๒๐๐ |

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง  การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม เพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้ครู/นักเรียน ออกจากโรงเรียน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑.จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

๒.ผู้ดำเนินโครงการฯ จัดปฏิทินการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู วางแผนการจัดกิจกรรมฯ       ให้ถูกต้อง และบางกิจกรรมให้บูรณาการกับกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นงานลักษณะเดียวกัน

๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ |

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และครอบครัวให้อยู่ในภาพที่มีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดี และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

๙.๒ สถานศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภท มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมที่สูงขึ้น

โครงการ			ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

แผนงาน			พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ สพป.		ข้อที่ (3) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ			นางนิตยา  จารุมาศ  และคณะ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		ตุลาคม  ๒๕๖1  ถึง  กันยายน ๒๕๖2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑.  หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง              การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

ดังนั้น เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

๒.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรเด็กในวัยเรียน ปีการศึกษา 2562 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  (อำเภอเลิงนกทา,อำเภอกุดชุม,อำเภอไทยเจริญ,อำเภอทรายมูล,อำเภอป่าติ้ว)

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค

2.3 เพื่อดำเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพ

๓.เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลประชากรวัยเรียน อัตราการเรียนต่อของนักเรียนทุกระดับ ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อปีการศึกษา 2562 และอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนทุกระดับในปีการศึกษา 2562  และนำไปใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

3.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษา จำนวน  187  โรงเรียน  ร่วมกันวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  พร้อมทั้งสามารถจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง

3.1.3 เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ครบ 100%

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 จัดทำข้อมูลเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

3.2.2 ส่งเสริมให้เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษา 100%

๔. ปฏิทินการปฏิบัติงานและวิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สำรวจสำนะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) | ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 |  |
| 2 | สำรวจข้อมูลจำนวนและความต้องการศึกษาต่อ | กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 |  |
| 3 | แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และประชุมวางแผนการรับนักเรียน เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี 2562 | มกราคม – สิงหาคม 2562 |  |
| 4 | ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบประกาศส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ | กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 |  |
| 5 | กำกับ ติดตามเด็กเข้าเรียน | พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 |  |
| 6 | สรุปผลการดำเนินงานรับนักเรียน ปี 2562 เป็นรูปเล่ม | พฤษภาคม – กันยายน 2562 |  |

๕. งบประมาณที่ใช้ ใช้งบประมาณ จำนวน 20,000  บาท ได้มาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2 - ค่ารับรองอาหารว่าง+เครื่องดื่ม - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 4 คน | 1,520 | - | 520 1,000 | - | ถัวเฉลี่ย ทุกรายการ |
| 2 | ประสานการทำสำมะโนประชากรเด็กวัยเรียนทั้ง 5 อำเภอ/เทศบาลใน 5 อำเภอ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 อำเภอ แบ่ง 2 สายๆ (3000+3000) - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน+คนขับรถ สายที่ 1/3 คน 2 วัน (2 อำเภอ) สายที่ 2/4 คน 3 วัน (3 อำเภอ) | 10,320 | 4,320 | 6,000 |  | สาย 1 ไทยเจริญ,เลิง สาย 2 กุดชุม ทรายมูล,ป่าติ้ว |
| 3 | ค่าออกตรวจติดตามผลการรับนักเรียนของคณะกรรมการฯ และจัดทำสรุปผลรายงาน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 โรง ใช้เวลา 6 วันๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/พนักงานขับรถ จำนวน 4 คนๆ ละ 240 บาท 6 วัน (4x240x6) เป็นเงิน | 2,400 5,760 | 5,760 | 2,400 |  |  |
| 4 | สรุปรายงานผล |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 20,000 | 10,080 | 9,920 |  |  |

๖. สรุปและประเมินผล

| ตัวชี้วัด | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. สพป.ยโสธร เขต 2 มีข้อมูลในการรับเด็ก ป.1 อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 3. สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนได้เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงทุกคน 4. สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาสามารถติดตามเด็กที่มีอายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. สังเกต,สอบถาม 2. สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน 3. สำรวจข้อมูลอื่นๆ ประกอบ | 1. แบบสำรวจ 2. แบบสอบถาม |

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สพป.ยโสธร เขต 2  มีข้อมูลประชากรวัยเรียนครบ 187  โรงเรียน

7.2 ติดตามเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึงครบ 100%

7.3 สพป.ยโสธร เขต 2  ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ